附件 2

2023年政府工作报告目标任务完成情况填报表

填报单位：（盖章）台州市椒江区卫生健康局 签发人：严邦星

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标任务 | 完成情况（300字以内） | 是否完成（填写：已完成/未完成） | 未完成原因（300字以内） | 责任单位 |
| 完善高质量就业和共富型大社保体系 | 创建国家老年友好城市。 | **一、全面加强老年医养结合服务。**椒江区65岁以上老年人77585人，截至6月30日，65岁及以上老年人医养结合服务48396人,服务率62.38%，为失能老人提供健康评估与健康服务719人。成功创建1个省级家庭医生签约培训基地，2个省级签约示范点。**二、深入开展老年人健康“五大”行动。**完成口腔健康评估1572人，营养不良风险评估517人，认知功能评估59，情感状态评估57人，糖尿病眼底筛查515人，超额完成半年度任务。**三、持续推进老年友好型社区创建。**做好遴选上报工作，组织参加培训。下陈街道横河陈村已通过省级评审，将迎接国家复审。 | 已完成 |  | 区卫健局 |
| 建设善育高地，落实三孩生育政策，推进全国婴幼儿照护服务示范城市建设，新增托位1900个。 | 1. **深化省普惠托育基本公共服务先行试点。**建立会商机制，合力推进试点，与区发改局等28个部门联合印发《椒江区基本公共服务标准》，明确为辖区常住0-3岁儿童免费提供8次标准化发育筛查、每月免费提供1次养育小组活动，提供普惠托育服务。

**二、落实三孩政策，加快构建人口均衡发展工作体系。**成立了由区长任组长的人口均衡发展领导小组，明确各成员单位职责，各街道、镇均相应建立人口均衡发展领导小组，社区（村）完成工作机制转换，建立区、镇街、村居三级组织体系。**三、全力推进民生实事，增加托位供给。**截至6月底，通过省民生实事新增托育机构8家、新增托位336个，其中普惠托位258个，均提前超额完成全年任务。持续抓好“5+X”托育体系建设，建成各类托育机构65家，托位2818个，千人托位数达4.06个，实现托育机构乡镇全覆盖。 | 已完成 |  | 区卫健局 |
| 实施健康台州新三年行动 | 抓实抓细“乙类乙管”常态化防控工作，强化防控指挥体系、疫情监测预警、医疗救治体系、宣传教育引导，巩固拓展疫情防控重大成果。 | **一、夯实防控指挥体系。**保留疫情防控指挥部，建立平战结合机制，对新冠聚集性疫情苗头和变异株疫情及时开展应急处置，有效阻止疫情扩散。**二、加强疫情监测。**严格落实哨点医院流感样病例新冠检测、学生症状监测、污水监测工作。加强医疗机构信息报告规范，及时研判新冠发病水平和流行趋势，做好风险预警评估，各级各类医疗机构每日统计前一日发热门诊（诊室）就诊人数、新冠病毒核酸检测人数及阳性数、抗原检测人数及阳性数，目前全区有13家医疗机构开设发热门诊（诊室）共20间。**三、加强医疗资源保障。**进一步健全医疗设施，加强药物、抗原检测试剂等物资生产储备，密切关注基层医疗卫生机构药品储备，其中解热镇痛药品按不少于1个月使用量储备，其他药品配备可用量始终保持在2周以上。**四、强化宣传教育。**多措并举开展线上健康知识普及行动，积极宣传引导群众加强自我防护，继续推进新冠疫苗接种。 | 已完成 |  | 区卫健局 |
| 纵深推进“三医联动”“六医统筹”改革，推动公立医院高质量差异化发展，建设高水平县级医院，提升中医药服务能力，争创国家区域医疗中心。 | **三医联动**：通过“互联网+三医联动”一站式便民惠民服务体系，积极探索推动落实分级诊疗政策，解决医疗资源分配不均、偏远地区就医购药难，特别是慢病诊治购药等问题，打造出15分钟医药健康服务圈。2022年，区政府根据省市未来乡村建设规范，把“互联网+三医联动”数字化便民服务应用作为未来健康场景和未来智慧场景打造中一项重要内容。**中医药服务**：依托政府办村卫生室项目，扩大“中医阁”覆盖面，在去年5家中医阁的基础上，今年新增5家村级“中医阁”，数量全市领先；今年创建洪家、东山两家省级中医知识角；各中心（卫生院）积极联系本区域内中小学，通过开设中医药第二课堂的方式，纵深推进中医药进校园活动，台州学院路小学入选省级中医文化弘扬工程项目；联合区委宣传部组织外国留学生体验椒江中医药文化，被央视等国家级媒体转发；举办椒江区首届药膳节，宣传中医文化，获各届好评。 | 已完成 |  | 区卫健局 |
| 深化医共体建设2.0版，县域内就诊率达到90%以上。 | 积极推进紧密型医联体建设，加快资源共建共享、管理同标同质和服务优质高效；坚持“三医”联动、“六医”统筹，加强“医联体”信息化建设，进一步完善“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，促进医联体整体医疗质量和技术精准提升。2022年，我区县域内就诊率已达90.77%。 | 已完成 |  | 区卫健局 |
| 加快“两慢病”一体化门诊建设，完善心理健康和精神卫生服务。 | 椒江区陆上8家社区卫生服务中心均已建设、运行“两慢病”一体化门诊，截至6月底，“两慢病”一体化门诊共接诊患者2.26万人次，为4207名患者提供规范的诊间随访服务。完善心理健康和精神卫生服务体系。按照《心理服务规范》要求，通过线上线下相结合，以“接好一条热线、组建两支队伍，建立三级阵地”的模式，积极开展心理学知识宣传与普及、心理指导与辅导等服务。全面落实患者救助、管理、送治等服务措施，以区为单位严重精神障碍患者报告患病率达到5‰，各项指标达标；开展“精神行为异常人员”诊断复核和肇事肇祸及其倾向患者的危险性评估；与政法、公安、残联多部门联动，开展信息交换。 | 已完成 |  | 区卫健局 |
| 实施村级卫生服务“网底”夯实工程，新（改）建政府办村卫生室80家。 | 2023年，我区新（改）建政府办村卫生室任务数5个，目前已经完成5个，完成进度100%。接下来，重点加强政府办村卫生室内部运行管理，规范工作时间，确保医疗质量。 | 已完成 |  | 区卫健局 |
| 开展爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式。 | **一、广泛倡导文明健康绿色环保生活方式。**在《今日椒江》等各类媒体平台宣传健康相关知识，结合世界睡眠日等卫生宣传日，采取健康讲座、义诊咨询等形式，面对面向群众科普健康知识。动员辖区内机关、企事业单位、学校等公众场所积极创建“无烟单位”，营造控烟、拒烟、戒烟、无烟的良好环境**二、推进绿色环境打造专项行动。**集中开展爱国卫生月、迎亚运等城乡环境卫生大清理、大扫除、大治理活动。**三、持续强化社会健康综合治理。**迎接新一轮国家卫生城市复审，引导全域创建，做好迎接全国爱卫办、省爱卫办明查暗访准备。**四、深入推进城乡病媒生物防制。**各街道、镇病媒密度C级评估覆盖率达100%。加大除四害村建设力度，开展病媒生物防制技术人员和业务骨干培训。 | 已完成 |  | 区卫健局 |

填报人：王婧 联系方式：0576-89025399 填报时间：2023年7月21日