2020年市政府工作报告目标任务完成情况（三季度）

填报单位：（盖章）台州市椒江区卫生健康局	签发人：郑岳华

| 目标任务 | 进展情况 | 存在问题和下一步打算 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七、聚力大民生，切实增进人民福祉 | 3. 加强“健康台州”建设 | “健康台州”考核：省委省政府健康浙江建设领导小组办公室通报了2019年健康浙江建设考核结果。椒江区获得优秀等次，考核得分列居全市9个县（市、区）之首。完成健康浙江县级考核指标意见征求上报工作。完成健康台州对街道考核指标征求意见，完成健康浙江对部门考核指标的分解。坚持“三医联动”，大陈岛送药上岛服务点已经建成，陈岙和谢洋 2家村卫生室作为偏远村庄送药上山服务点已经建成。加速合作引进，台州明州护理院项目正在重新选址；台州维多利亚医疗美容医院消防安全整改之中；市急救中心章安急救站急救车正在招标采购。推进医联体建设，台州二院在葭沚中心开设住院部，即将开诊。完善全民健康信息平台，目前已完成建设方案初稿，9月15日完成招标，9月23日召开项目启动会，计划年底前完成项目初验。强化公共卫生管理，实行“公共卫生四季工作法”。每个季度选择2-3个公卫薄弱项目重点攻关，致力创新突破，以点带面全面推进家庭医生签约服务、高血压、糖尿病等慢性病规范化管理等工作。 | 存在问题：台州明洲护理院原选址星星工业园区，因周边厂房导致环评无法通过，目前正在重新选址。 下一步工作： 1、召开2020年健康浙江创建培训会；正式印发健康椒江对街道、部门考核办法。 2. 积极创造有利条件，协助台州明洲护理院项目重新选址；加大人才招引力度，葭沚社区卫生服务中心与上海九院博士生导师联合打造“知名专家工作室”。 3. 深化城市医联体建设，葭沚住院部尽快投入使用。 | …… |
| 八、聚力大治理，打造最具安全感城市 | 1. 奋力夺取疫情防控的全面胜利 | 1.逐一对照精密智控指数（6.0版）评价指标，做实做细防控工作，针对存在的问题一一查漏补缺。 2.9月24日，防疫指挥部组织召开就秋冬季疫情防控工作部署会，明确下阶段工作重点，责任到落实到单位。 3.继续抓好源头防疫工作，关注重点地区来椒人员动态，严格医疗机构、火车站、商场、超市等人群聚集公共场所的体温监测、佩戴口罩和查验健康码等防控措施，守好小门； 4.255名基层医护人员已经通过“线上+实操”核酸检测采样培训考核人员进行轮岗采样实操。各卫生院的21人已经通过专业流调培训的，加强业务学习演练，确保疫情发生是能够第一时间流调溯源； 5.强化白玉兰酒店综合服务点管理，将佰仕代酒店作为后备综合服务点，确保我区综合服务点床位总数达到100张以上；将台州骨科医院作为我区疫情防控后备医院；椒江区体育馆为我区方舱医院选址，已达成意向协议。 6.运用“大数据+网格化”，全面开展排查防控工作。疫情防控应急平台目前已完成硬件安装，软件正在开发中。 | 存在问题：社会层面的防线的意识有所松懈，农贸市场、商超等防控措施欠到位。 下一步打算： 1.根据防疫工作新要求，及时部署和要求抓好防疫责任落实； 2.主动监测，加强市场环境和重点食品以及医疗机构环境的检测，每周完成70份样本； 3.开展秋冬季疫情防控应急演练，提升专业能力； 4.组织医疗、院感等专家，对全区医疗机构落实疫情防控措施情况开展明察和暗访。 | …… |

填报人：邱慧敏	联系方式：89039593	填报时间：2020 年9月